2024年度国家社科基金项目申报进度安排

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 4月12日开始 | 申请人撰写文本（最终模板以系统下载为准），申请人、二级学院应积极联系专家指导，打磨完善文本。 |
| 4月16日前 | 各学院提交预申报清单电子版，申请人在申报系统注册，科技处（社科处）结合预申报清单情况对申请人信息进行审核。 |
| 4月25日 | 提交送审稿（电子版），逾期不予受理 |
| 4月26日-4月30日 | 科技处（社科处）邀请校外专家评审，确定推荐申报人选；申请人继续完善文本。 |
| 5月1日-5月6日 | 入围人员根据专家反馈意见修改申报文本，登陆系统下载申请书、活页并填写相关信息，自查内容无误后上传申报材料，完成系统填报。 （上传材料分别以“数据表和经费概算表”“课题设计论证+研究基础”“论证活页”命名） |
| 5月7日-5月9日 | 科技处（社科处）形式审查，一对一交流 |
| 5月10日 | （1）纸质材料（申请书4份、活页2份，避免跳页，建议以学院为单位统一打印）。申请书、活页统一用A3纸双面印制、中缝装订，活页不超过8个A4版面，活页夹在申请书内。 （2）系统申报数据与实际申报材料必须保持一致（纸质版《申请书》须在网络申报提交后，点击“下载申请书”后自行打印并签字盖章；纸质版《课题论证活页》也须网络申报提交后，下载打印）。 （3）申请书中“省社科规划办审核意见”用计算机填写“申报信息属实，同意申报”。时间统一填写“2024年5月11日”。 |
| 5月11日 | 省社科规划办申报截止时间 （纸质材料寄送省社科规划办） |